## Programa 1
1 - Programa de gestão administrativa
Subprograma de Gestão e Acompanhamento
Subitem | Atividade | Metas |  | Indicadores | Prazo | Responsável e parceiros | Elementos de custo | Comprovação | Status
1.1 | Implementar Núcleo Principal de gestão e acompanhamento | Núcleo principal com todos seus membros definidos realizando uma gestão Integrada dos Programas |  | Atas que comprovem a realização das reuniões do Núcleo Principal, atestando participação ativa de todos os membros | Permanente, com início imediato | MONEL, FUNAI e comunidades Indígenas | Não representa custo específico | Atas das reuniões dos comitês gestores. | Realizado
1.2 | Implementar Sistema de monitoramento | Núcleo principal define planejamento, realiza reuniões internas, oficinas ampliadas de avaliação, elabora relatórios, mantendo o acompanhamento da execucão dos Programas. |  | Planejamentos anuais e relatórios de execução que atestem a efetiva implementação das deliberações do Núcleo Principal | Permanente, com Início imediato | MONEL, FUNAI, comunidades indígenas e MPF | Custeio das visitas a campo e reuniões gerais de avaliação (local da reunião, deslocamento, alimentação e materiais) | Relatórios de acompanhamento/execução do PBA protocolados. | Realizado
1.3 | Implementar Plano de comunicação social indígena | Empresa presta esclarecimentos Imediatos sobre a finalização da obra, funcionamento da usina e PBAs em andamento, mantendo canal aberto de comunicação com as comunidades; incluindo programa de visitação às suas Instalações. |  | Material de divulgação e registros de visitas da empresa às aldeias que comprovem o efetivo esclarecimento sobre a finalização da obra, funcionamento da usina e PBAs em andamento. Registro que comprovem a comunicação das comunidades indígenas com a empresa, bem como seus devidos encaminhamentos. Registro que comprovem as visitas de Indígenas às instalações da empresa. | Permanente, com início imediato | MONEL | Não representa custo específico, pois está inserido em Programa mais amplo da empresa. | Relatórios de acompanhamento/execução do PBA protocolados. Ata da 20ª Reunião do Comitê Gestor. | Realizado
Subprograma Fortalecimento Institucional
1.4 | Apoiar infra- estrutura e condicões de gestão das organizações e comunidades indígenas. | Empresa providencia materiais e equipamentos necessários para a gestão das comunidades de Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani. |  | Registro que comprove que os materiais e equipamentos foram entregues e devidamente instalados. | Imediato | MONEL | Aquisição e instalação de kits administrativos para Votouro (sede e Kandóia) e "Votouro Guarani: Computador completo (incluindo impressora e scanner), com acesso à Internet (via rádio); b) mobiliário (mesas, cadeiras, armário trancável e arquivo de aço); c) máquina fotográfica digital e d) materiais de escritório (pastas, papel, cartuchos para lmpressora). | Relatório consolidado 2010_00_2013 | Realizado
1.5 | Implementar curso de formação em gestão indígena | Empresa implementa, através de prestação de serviços especializados, curso de formação em Gestão para 30 indígenas das comunidades das Tis Votouro (Sede e Kandóla), Votouro Guarani, Nonoal e Rio da Várzea. | Registro que comprove a realização do curso (relatórios), com formação dos alunos (certificados). Relatório de avaliação que identifique os impactos do processo de formação nas organizações e gestão comunitária indígena. |  | Curto prazo | MONEL, Instituição especializada | Contratção de consultoria especializada para diagnóstico gerencial e elaboração de proposta de curso específico para região. Custeio da implementação do curso, inclulndo remuneração Instrutores, local dos cursos, deslocamento, alimentação e alojamento alunos e materiais didáticos. | Ata da 20ª Reunião do Comitê Gestor. | Realizado

## Programa 2
2 - Programa de Gestão territorial
Subitem | Atividade | Metas | Indicadores | Prazo | Responsável e parceiro | Elementos de custo | Comprovação | Status
2.1 | Realizar mapeamento dos usos do solo das Terras Indígenas | Empresa elabora, através de serviços técnicos especializados, mapeamento das Tis Votouro (Sede, Kandóia e Barra Seca) e Guarani Votouro, que apresente ordenamento de uso e ocupação do solo, definindo áreas de: práticas agrícolas extensivas, agricultura de subsistência e agroecológica, recomposição de mata nativa, formação de corredores ecológicos e de preservação florestal. | Mapa elaborado | Imediato | MONEL, FUNAI CGPIMA | Contratação de consultoria especializada para realização de diagnóstico técnico em campo. Custeio de oficinas participativas em cada aldeia das Tis Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani: deslocamneto, alimentação e materiais diversos. | Relatório Consolidado 2010_00_2013 | Realizado

## Programa 3
3 - Programa de Valorização ambiental
Subprograma de Recuperação e Manejo Florestal
Subitem | Atividade | Metas | Indicadores | Prazo | Responsável e parceiro | Elementos de custo | Comprovação | Status
3.1 | Capacitar indígenas na produção e plantio de mudas | Empresa implementa, através de prestação de serviços especializados, Curso de Formação na produção e plantio de mudas para indígenas das comunidades das Tis Votouro (Sede e Kandóia), Votouro Guarani, Nonoai e Rio da Várzea. | Registro que comprove a realização do curso (relatórios), bem como a formação dos alunos. Relatório de avaliação que identifique os impactos do processo de formação na área de produção de mudas nativas nas Tls. | Curto e médio prazo, com início Imediato | MONEL, FUNAI CGPIMA | Custeio das oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, deslocamentos; necessários); Custeio dos treinamentos dos indígenas no viveiro (estadia, transporte, alimentação, material didático e ajuda de custo). | Relatório Consolidado 2010_00_2013 | Realizado
3.2 | Reflorestar matas ciliares e corredores ecológicos | Empresa implementa através de serviços especializados e os indígenas formados, o plantio de matas ciliar e corredores ecológicos dentro das Tis Voutouro (sede e Kandóia), Votouro Guarani e Nonoai - Bacia do Rio Passo Fundo. | Relatório com definição da quantidade de mudas a serem plantadas em cada ano. Reflorestamento realizado. Relatório dos resultados e monitoramento do plantio de mudas. | Até médio prazo, com início imediato | MONEL, FUNAI CGPIMA | Não representa custo específico, pois está inserido em Programa mais amplo da empresa | Relatório Consolidado 2010_00_2013. Relatório_Indígena_2014_02. Ata da 17ª Reunião do Comitê Gestor. | Realizado
Subprograma de Manejo dos Recursos Hídricos
3.3 | Implementar plano de melhoramento da gestão de açudes nas Tis | Empresa implementa através de prestação de serviços especializados, a melhoria e adequação dos açudes existentes e a implantação de novos açudes, nas Tis Votouro (sede e Kandóia) e Guarani Votouro. | Açudes implantados. | Imediato | MONEL, FUNAI | Contratação de serviços técnicos especializados da área ambiental (consultoria) para realizar diagnóstico; Custeio de visitas a campo (deslocamento, remuneração especialista); Adequação dos açudes (remuneração técnico, horas de trator, materiais e equipamentos necessários a serem definidos). | Relatório Consolidado 2010_00_2013. Ata da 19ª Reunião do Comitê Gestor. Ata da 21ª Reunião do Comitê Gestor. Ata da 22ª Reunião do Comitê Gestor. | Em andamento
3.4 | Capacitar indígenas para o aperfeiçoamento da atividade | Empresa implementa através de prestação de serviço especializado a formação e treinamneto de indígenas, das Tis Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani, nas atividades de melhoria da produção de peixea dos açudes. | Açudes sendo administrados e monitorados conjuntamente com os índios capacitados para a função. | Curto prazo | MONEL, FUNAI | Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, deslocamentos necessários). | Relatório Consolidado 2010_00_2013 | Realizado
Subprograma de Educação Ambiental
3.5 | Realizar oficinas temáticas para discutir a questão do meio ambiente, saneamento ambiental e resíduos sólidos com comunidades indígenas | Empresa implementa, através de prestação de serviços especializados, Oficinas de Educação Ambiental para estudantes e membros das comunidades indígenas das Tis Votouro (Sede e Kandóia), Votouro Guarani, Nonoai e Rio da Várzea. | Registro que comprove a curto e médio realização das oficinas prazos, com (relatórios), bem como a início imediato formação dos alunos. Relatório de avaliação que identifique os impactos do processo de formação e da melhoria da qualidade de vida nas comunidades indígenas. | Curto e médio prazo, com início imediato. | MONEL, FUNAI | Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, deslocamentos necessários). | Ata da 22ª Reunião do Comitê Gestor. | Em andamento
3.6 | Elaborar Plano de Coleta de Lixo das Terras Indígenas | Empresa, através de serviços técnicos especializados, apoia as comunidades indígenas na elaboração de Plano de Coleta de Lixo pelas prefeituras | Plano de Coleta de Lixo elaborado curto prazo e apresentado para a Prefeitura | Curto prazo | MONEL, Prefeitura | Oficinas para indígenas nas aldeias (instrutores, material didático, deslocamentos necessários). Consultoria especializada para avaliar e finalizar plano. Custeio para reuniões com prefeitura (deslocamento, alimentação) | Relatório Trimestral de julho a setembro de 2018. da 22ª Reunião do Comitê Gestor. Termo de Doação do Relatório 2019. | Realizado

## Programa 4
4 - Programa de Fortalecimento Socioeconômico
Subprograma de Inclusão Social
Subitem | Atividade | Metas | Indicadores | Prazo | Responsável e parceiro | Elementos de custo | Comprovação | Status
4.1 | Elaborar Plano de apolo à infância e juventude | Empresa, através da prestação de serviços especializados, elabora e implementa projetos de apoio à Infância e juventude indígena nas comunidades das Tis Nonoal, Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani. | Plano de apolo à infância e juventude elaborado, com a definição de projetos, parceiros e custos; Registros (relatórios de atividades) que comprovem a realização dos projetos na qualidade desejada. | Médio prazo, com início imediato | MONEL, FUNAI Prefeitura, Escola Indígena Comunidades | Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto específico para o tema; Garantia do custeio dos projetos. | Ata da 22ª Reunião do Comitê Gestor. Relatório Anual 2019. | Em andamento
4.2 | Elaborar Plano de apoio às mulheres indígenas | Empresa, através da prestação de serviços especializados, elabora e implementa projetos de valorização do trabalho feminino nas comunidades das Tis Nonoai, Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani. | Plano de apoio às mulheres indígenas elaborado, com a definição de projetos, parceiros e custos; Registros (relatórios de atividades) que comprovem a realização dos projetos na qualidade desejada. | Médio prazo, com início imediato | MONEL, FUNAI local FUNAI CGDC | Contratação de consultoria especializada para elaboração de projeto específico para o tema; Garantia do custeio dos projetos. | Relatório Consolidado 2010_00_2013. | Realizado
4.3 | Implementar programa de inclusão digital nas aldeias | Empresa instala micro-computadores com acesso à internet nas comunidades das Tis Nonoal, Votouro (sede e Kanclóla) e Votouro Guarani; oferecendo capacitação básica em Informática para jovens nas aldeias | Computadores instalados e em funcionamento em todas as comunidades; Registro que comprove a realização do curso (relatórios), bem como a formação dos alunos (certificados). | Curto prazo | MONEL, FUNAI Prefeitura, Escola Indígena | Aquisição de kits de indusão digital: computadores com acesso a Internet (Nonoai: 15, Votouro sede: 5, Votouro Guarani: 2 e Votouro Kandóia: 2) Custeio de 6 cursos de Informática de uma semana cada (Nonoai: 3, Votouro sede e Kandóia e Voutouro Guarani: 1 em cada} | Relatório Consolidado 2010_00_2013 | Realizado
4.4 | Implementar programa de estímulo ao esporte | Empresa constrói Instalações para comunidades de Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani; oferecendo orientação técnica para práticas esportivas dos jovens indígenas. | Ginásio e quadras esportivas construídos. Registro que comprove a realização do curso (relatórios), bem como a formação dos alunos (certificados). | Permanente, com início no curto prazo | MONEL, FUNAI,CGE, Min. Esportes, Prefeitura, Escolas indígenas. | Contrução de ginásio esportivo na comunidade de Votouro (sede) e quadras esportivas em Votouro Guarani e Votouro (Kandóia); Custeio de programa de práticas esportivas: remuneração e deslocamento instrutores, e materiais | 2013_02_Relatorio-FEPAM. 2014_02_Relatório_Indígena | Realizado
Subprograma de Geração de Emprego e Renda
Valorização da mão-de-obra indígena
4.5 | Contratar indígenas para produção e plantio de mudas | Empresa contrata indígenas para realização de trabalhos como a produção e plantio de mudas | Registros que comprovem a contratação de mão-de-obra indígena pela empresa | Curto e médio prazos | MONEL | Atividade não implica em custo adicional, pois está inserida em programa mais amplo da empresa. | Relatório Consolidado 2010_00_2013. Relatórios de 2013 e 2014. | Realizado
Apoio à atividade agrícola
4.6 | Viabilizar assistência técnica adequada | Empresa viabiliza assistência técnica adequada para orientação das comunidades de Votouro (sede e Kandóia) e Votouro Guarani em melhores práticas agropecuárias | Registros que comprovem (relatórios de atividades) a efetiva prestação de orientações técnicas (visitas, reuniões) às comunidades | Permanente, com início no curto prazo | MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras. | A atividade não necessariamente implica em custos diretos, visto que é possível estabelecer parcerias com instituições | Relatório Consolidado 2010_00_2013. Relatórios 2013 e 2014. | Realizado
4.7 | Garantir apolo à infra-estrutura de produção | Empresa garante a aquisição de materiais e equipamentos agrícolas (tratores, colheitadeira, caminhonete) e instalaçãode infra-estrutura (galpões) para as comunidades de Votouro (sede e Kandóla) e Votouro Guarani. | Materiais e equipamentos adquiridos e em funcionamento e infra-estrutura instalada | Permanente, com início imediato | MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras, Org Indígenas. | Aquisição de equipamentos e infra-estrutura, com o indicativo de: Votouro (trator, colheitadeira, caminhonete e galpão); Votouro Guarani (trator} e Votouro Kandóia (a definir após regularização). | Relatório Consolidado 2010_00_2013 | Realizado
4.8 | Garantir apoio ao custeio da produção | Empresa realiza o repasse de verbas anuais de custeio agropecuário para as comunidades de Votouro (sede e Kandóla) e Votouro Guarani. | Registros que comprovem o efetivo repasse das verbas de custeio agropecuário para as comunidades | Permanente, com início imediato | MONEL, FUNAI, EMATER, Prefeituras, Org Indígenas. | Valores anuais de custeio (a definir) para as comunidades de Votouro (sede), Votouro Guarani e Votouro Kandóla (após regularização) | Repasses realizados anualmente de acordo com o Plano Safra de cada TI. | Realizado